## graf karab
|  | in rosso progetti "gemma"collaterali | Verso INTERNO | Est /int | verso ESTERNO
attività concluse
attività avviate
Num |  | COMPITI / ATTIVITA' | IN | IE |  | durata | Deadline | unità lavoro (h) | budget | esperto | apprendista | consulente
1 | SOGNO | Comunicare il lavoro fatto dopo il second Dragon Dreaming, date e programma e mettere il sito Che Passo! online. |  |  | x | Entro 30 Ottobre |  |  | 0 | Annamaria | Elisa | Roberto Michela
2 |  | Post su forum e facebook per dare istruzioni nei link che fanno poi accedere al sito di Che Passo! |  |  | x | costante |  |  | 0 | Michela | Annamaria | Elisa
3 |  | Aggiornamento delle pagine del sito ed usare "il diario ecovillaggio" come piattaforma di dialogo e scambio informazione |  | x |  | costante |  |  | 0 | Roberto | Michela | Filippo
4 |  | Invio delle news alle mailing list e rispondere alle e-mail |  | x |  | costante |  |  | 0 | Elisa | Emanuele | Michela e Roberto
5 |  | Elaborazione tabella disponibilita’, attivita’, tempi, capacità, desideri | x |  |  | Entro 6 mesi |  |  | 0 | Chicco, Genni Elisa | Michela | Roberto
6 |  | Organizzare incontri mensili a Candeggio per conoscersi ed aggiornarsi | x | [5 empty] | 50 | Roberto | Lilia | Annamaria
7 |  | Trovare un nome per il progetto |  | x | [5 empty] | Tutti
8 |  | Incontro e confronto con gruppo di geometri ed ingegneri per quantificare costi e possibilita` | x |  |  | 3 mesi |  |  | 500 | Roberto, Chicco | Michela | Marco
9 |  | Informarsi sulle possibilita`di acquisto o affitto terreni confinanti, case ed abitazionii |  | x |  | 6 mesi |  |  | 20 | Roberto | Lillia | CHicco
10 |  | Analisi acqua di Candeggiolo e verifica collegamento | x |  |  | 1 mese |  |  | 300 | Lillia Michela | Roberto
11 |  | Far analizzare l'argilla per capire come utilizzare questa risorsa a scopo terapeutico o altro | x |  |  | 1 mese |  |  | 100 | Lillia | Roberto
12 |  | Preparare e stampare volantini e biglietti da visita dell’associazione Che Passo! |  |  | x | 3 settimane |  |  | 300 | Roberto |  | Marco
13 |  | Lista degli interventi strutturali a Candeggio per migliorare spazi di accoglienza e lavoro di gruppo: cucina, posti letto, veranda | X | [5 empty] | 5000 | Roberto | Lilia | Michela
14 |  | Incontro con istituto Sostentamento Clero per proroga contratto di compromesso( 2013) | x | [5 empty] | 0 | Michela e Roberto | Chicco
15 | PIANIFICAZIONE | Tabella raccolta esigenze abitative private e spazi comuni e verifica fattibilità, sostenibilità e coerenza | x |  |  | 6 mesi |  |  | 0 | Annamaria | Marco Roberto | Chicco
16 |  | Circolo del sogno per realizzare volantino sul cammino S. Francesco cofinanziato dalla Fondazione Cdc |  | x |  | 3 mesi |  |  | 3000 | Michela e Roberto | Annamaria (contatto scuola)
17 |  | Approfondire aspetti legali e fiscali con esperti/commercialisti | x | [5 empty] | 500 | Roberto | Enrico
18 |  | Incontri mensili di gruppo per attività pratiche: orto, strutture, progetti specifici, corsi e campi |  | x |  |  |  |  | 300 | Laura, Annamaria, |  | Roberto
19 |  | Organizzare una cena aperta al territorio, pubblicizzarla per tempo con volantini per far conoscere il progetto e raccogliere fondi (camminata partecipata 24 marzo 2013) vedi progetto volantino |  |  | x |  |  |  | 1000 | Laura, Annamaria, Roberto | Stephany
20 |  | Dopo aver raccolto tutti i dati necessari passare alla stesura di una bozza di progetto anche ai fini di divulgazione e ricerca di fondi |  | x |  | 6 mesi |  |  | 500 | Roberto | Michela
21 |  | In occasione dell’incontro mensile organizzare squadre di lavoro per conoscersi anche lavorando: alternare lavori teorici di gruppo con attivita` pratiche | X |  |  | 6 mese |  |  | 120 | Annamaria | Stephanie, Elisa
22 | FARE | Ciroclo del sogno progetto coppia ecologica |  | X |  |  |  |  | 0 | Michela, Alisa | Roberto | Cristina
23 |  | Studio delle possibilita`di autocostruzione in considerazione dei vincoli paesaggistici posti dalla sovrintendenza | X | [5 empty] | 100 | Roberto | Davide
24 |  | Trovare facilitatore per incontri dopo Dicembre | X | [5 empty] | 0 | Chicco |  | Roberto
25 |  | Progettare campo estivo per bambini |  |  | X |  |  |  | 100 | Mchela | Annamaria | Elisa
26 |  | Progettare corso di fitodepurazione |  | X |  |  |  |  | 0 | Roberto | Davide
27 |  | Risistemazione Orto singergico e possibile spazio di sperimentazione orto biodinamico | X | [5 empty] | 0 |  | Lillia, annamaria Michela | Roberto
28 |  | Contatti sul territorio per offrirsi come forza lavoro |  | X |  |  |  |  | 0 | Lilia, Emanuele |  | Roberto
29 |  | Organizzare un corso introduttivo di permacultura per il gruppo e per esterni |  | X |  | 1 mese |  |  | 500 | Roberto | Emanuele, Dario | Stefanie
30 |  | Pulizia terreno intorno Candeggiolo, procurare attrezzature necessarie, definire la squadra lavoro | X |  |  | mese x mese |  |  | 100 | Lillia ed Elisa | Emanuele, Chicco, Annamaria, Dario
31 |  | Organizzare un seminario di teatro |  | X |  |  |  |  | 0 | Elisa | Michela
32 |  | Incaricare l'architetto prescelto dopo una selezione sulla base di preventivi e confronti. | X | [5 empty] | 0 | TUtti
33 | CELEBRAZIONE | Happening con il vicinato |  |  | X |  |  |  | 200 |  | Emanuele Lillia | Michela
34 |  | Contattare volontari per manodopera (helpex & woofer) |  | X |  |  |  |  | 0 | Lillia | Michela | Roberto
35 |  | Corso di autoproduzione di rimedi naturali; allestire il laboratorio, fissare la data, pubblicizzare l’evento |  | X |  | Primavera/estate 2013 |  |  | 300 | Stephanie | Lillia, Laura
36 |  | Migliorare il sito, cercare informatico, reperire i fondi | X |  |  | 3 mesi |  |  | 500 | Michela | Marco | Roberto
37 |  | Dopo aver pulito lo spazio di Candeggiolo e messo in sicurezza l'edificio dove serve, fare rilievo dell'edificio. | X | [5 empty] | 5000 | Stephanie Lillia | Laura, Emanuele, Dario, Annamaria
38 |  | Produrre oggetti di artigianato; reperire il material e la disponibilita` di manodopera; attrezzare il laboratorio e trovare possibili acquirenti |  | X |  | 5 mesi |  |  | 500 | Elisa |  | Lilia
39 |  | Possibile inserimento altri animali (maiali, capre, pecore), preparare luoghi adatti ad accoglierli, reperire il cibo e individuare chi se ne occupa |  | X |  | Da marzo a maggio |  |  | 1000 |  | Emanuele, Stephanie, Lilia, Laura
40 |  | Approfondimento e conoscenza Empowered foundraising | X |  |  | 1 mese |  |  | 200 | Roberto |  | Marco
41 |  | Immaginare possibilità commerciali e distributivi su prodotti e attività tra Candeggio e Candeggiolo |  |  | X | 6 mesi |  |  | 200 | Laura | Roberto
42 |  | Organizzare un evento all'interno della comunità per raccogliere fondi ed adesioni: fissare data, invitare artisti, pubblicizzare l'evento (giugno 2013) |  | X |  | 2 mesi |  |  | 500 | Tutti
43 |  | Partecipare a feste, festival sensibili a scelte sostenibili e comunitarie: Rive, Terra Futura, Fa la cosa giusta, ect. |  |  | X |  |  |  | 300 | Michela, Roberto | Annamaria
44 |  | Organizzare momenti del gruppo per lo scambio di conoscenze ed esperienze individuali: meditazione e rilassamento |  | X |  | 1 mese |  |  | 0 | Chicco |  | Roberto
45 |  | Fare una camminata invernale per ossigenare nuove idée | X |  |  | 1 giorno |  |  | 0 | Elisa
46 |  | Fare un piano economico finanziario a breve, medio e lungo termine ecovillaggio Candeggiolo | X |  |  | 1 mese |  |  | 300 | Lillia, Chicco, Annamaria |  | Roberto
47 |  | Organizzare una giornata di festa per i partecipanti al progetto con falo`, canti, balli, musica per celebrare il nostro impegno | X |  |  | 1 giorno |  |  | 30 | Elisa | Emanuele Lillia | CHicco
48 |  | acquisto di Candeggiolo |  | X |  | 1giorno |  |  | 150000 | Tutti
171520

## compiti
Tabella disponibilità in base alle capacità e al desiderio di ciascuno (dall’incontro del 18-21 ottobre 2012)
Accoglienza pellegrini | Enrico Chicco Annamaria Marco, Roberto
Disponibilità ad occuparsi degli animali | Lilia Enrico
Orto sinergico e biodinamico | Lilia Annamaria Michela Enrico Chicco, Roberto
Lavorare la terra | ?
Lavori di pulizia terreno Candeggiolo | Emanuele Lilia Annamaria
Massaggi, riabilitazione motoria, pacchetti benessere | Lilia
Trattamenti reiki | Annamaria
Organizzazione tecniche pubblicitarie per accoglienza turisti | Chicco
Occuparsi di reperire gruppi, organizzare accoglienza ed assistenza gruppi che vogliono fare corsi, attività varie. Organizzare corsi e laboratori. | Annamaria
Possibilita` di coinvolgere gruppi, organizzare eventi per bambini attraverso il Comune, scuole: organizzazione di campi estivi. Prendere contatti con ente agricoltori CIA per organizzare corso sull’agricoltura naturale. | Michela
Organizzare corsi di permacultura | Roberto
Disponibilità a partecipare a corsi di permacultura | Annamaria …..tutti?
Insegnare musica | Chicco
Cercare finanziamenti se ci sono e se sono funzionali al nostro progetto, | Michela
ORTO terapia | Michela
Volantino cassa di risparmio per la valorizzazione e promozione del cammino di S Francesco | Michela e Roberto, Annamaria, Marco
Entrare in contatto con i GAS e altre realtà locali | Michela, Elisa
Organizzare feste, cene, eventi | Lilia Annamaria
Contatti con il Comune e con le Istituzioni per farsi conoscere,organizzare convenzioni, servizi di scambio ecc. )tipo autobus o altro da discutere e attivare con il Comune. | ?

## spazi
Spazi abitativi privati
Gruppi familiari | Stanze | Bagno | Angolo cucina | Studio | Altre necessità
Roberto, Michela, Antea | 3 | SI | SI
Emanuele, Lilia | 2 | va bene anche comunitario? | Cucina a legna
Elisa | 1 | SI | Comunitaria
Marco, Annamaria | 2 | SI | SI | SI (anche esterno: “pullmann non funzionante adattato a laboratorio di pittura”) | Bisogno di luce
Chicco | 1 | SI | SI | SI (anche esterno, l’importante è non dormire dove lavoro, lavoro di notte) | Bisogno di luce
Davide | 1 | Comunitario? | Comunitario?
Enrico | 1 | Comunitario | SI
Genny | Yurta (fuori dalla struttura grande) |  | Frigo per birra e piastra per il caffè
Spazi comunitari ( possibili anche nelle yurte)
1)Cucina-sala da pranzo- dispensa
2)Servizi e lavanderia
3)laboratorio di falegnameria, attività artistiche
4)Biblioteca, dischi e computer
5)Sala polifunzionale per i gruppi ,per le feste, per attività musicali,teatro ,meditazione......
6)Strutture per attività agricole
Spazi accoglienza pellegrini e gruppi